# УТВЕРЖДЕН

постановлением Территориальной

избирательной комиссии г. Азова

Ростовской области

от  25.01.2018 № 55-3

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Азовской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21

Территориальной избирательной комиссии города Азова

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 №525-ЗС  «О выборах и референдумах в Ростовской области».

Используемые сокращения:

Федеральный закон - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Областной закон - Областной закон Ростовской области от 12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ОИК – окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 21

ТИК – Территориальная избирательная комиссия города Азова Ростовской области;

УИК – участковые избирательные комиссии города Азова.

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Азовской городской Думой решения о назначении довыборов | Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 24 января 2018.г. | п. 7 ст.10 Федерального закона ч. 3 ст. 5 Областного закона | Азовская городская Дума |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении довыборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | 24 января 2018 г. | п. 7 ст.10 Федерального закона | Азовская городская Дума |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 5 марта 2018 года | п. 7 ст.19 Федерального закона | Глава Администрации города |
|  | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после опубликования решения о назначении даты выборов |  | п.6 ст. 17 Федерального закона | Глава Администрации города |
|  | Определение участков для использования технических средств подсчета голосов | По решению ИК РО |  | п. 32 ст.68 Федерального закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Составление списка избирателей | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | не позднее 2 апреля 2018 года, | ч.9, ст.10 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 4 апреля 2018 года | ч.11, ст.10 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | за 10 дней до дня голосования | С 5 апреля 2018 | ч.13 ст.10 Областного закона | Участковая избирательная комиссия |
|  | Устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, представленных в заявлении гражданина РФ обладающего активным избирательным правом, либо принятие решения об отклонении заявления | В течение 24 часов, а в день голосования – 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования | С 5 апреля 2018 года | ч.17 ст.7 Федерального закона | участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 11 апреля 2018 года | п.17 ст.17 Федерального закона | Избиратели |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления | После принятия решения УИК о включении в список избирателей |  | п.17 ст.17 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Еженедельно |  | Указ Губернатора РО от 02.08.2012 №70; | ИК РО, глава администрации, ЗАГС, орган регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, военный комиссар, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суд; территориальные избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | После подписания списка избирателей, но не позднее 14 апреля 2018 года | п.13 ст.17 Федерального закона | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования | Не ранее 19 и не позднее 20 часов 14 апреля 2018 года | ч.12 ст.10 Областного закона | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Принятие решения о выдвижении кандидатов | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 25 января 2018 года | ч.5 ст.23 Областного закона | Избирательные объединения |
|  | Уведомление ТИК о выдвижении кандидатов | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования | С 10 февраля 2018 г. | ч.13 ст.21 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о заверении (отказе в заверении) решения избирательного объединения о выдвижении кандидата | В течение 3 дней со дня приема документов |  | п.14.2 ст.35 Федерального закона ч.12 ст.25 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения постановления ТИК о заверении решения избирательного объединения о выдвижении кандидата с копией решения (либо об отказе в его заверении). | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | п.14.3 ст.35 Федерального закона ч.14 ст.35 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня оплаты изготовления подписных листов |  | п.5 ст.37 Федерального закона ч.8 ст.29 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление (одновременное) всех необходимых документов для регистрации кандидата | Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | Не позднее 2 марта 2018 года до 18.00 часов | ч.12,13 ст.30 Областного закона | Кандидаты |
|  | Последний срок принятия решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приема документов необходимых для регистрации кандидатов | Не позднее 11 марта 2018 года | ч.2 ст.33 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч.1.1 ст.38 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в окружную избирательную комиссию (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч.1.7 ст.33 Федерального закона | Кандидаты |
|  | Передача сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу: представителям средств массовой информации: в Избирательную комиссию Ростовской области | В двухдневный срок со дня их регистрации немедленно |  | ч.5 ст.33 Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | ч.2 ст.40 Федерального закона | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | ч.1 ст.34 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права назначения члена Территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в комиссию документов для регистрации кандидата |  | п.20 ст.29 Федерального закона, ч.12 ст.13 Областного закона | Кандидаты |
|  | Реализация права назначения членов нижестоящей участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | С момента регистрации кандидата Территориальной комиссией |  | п.20 ст.29 Федерального закона, ч.12 ст.13 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права кандидата представить в Территориальную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 9 апреля 2018 года, не позднее 13 апреля 2018 года | п.30 ст.38 Федерального закона | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения представить в соответствующую избирательную комиссию решение об отзыве кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 9 апреля 2018 года | ч.31 ст.38 Федерального закона | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Направление для обнародования информации о месте нахождения, телефонах Территориальной избирательной комиссии г. Азова | Незамедлительно после официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов | Не позднее 25 января 2018 года | ст. 30, п.3 ст.45 Федерального закона, | Территориальная избирательная комиссия г. Азова |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 10 по 15 апреля 2018 года, включительно | п.3 ст.46 Федерального закона | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Агитационный период Для избирательного объединения Для кандидата, выдвинутого непосредственно | Начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов, прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования. Начинается со дня представления кандидатом в соответствующую окружную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 14 апреля 2018 года Со дня представления заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов 14 апреля 2018 года | п.1 ст.49 Федерального закона п.1 ст.49 Федерального закона | Избирательные объединения Кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования. | С 18 марта 2018 года до 00.00 часов 14 апреля 2018 года | п.2 ст.49 Федерального закона | Граждане, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в Территориальную избирательную комиссию г. Азова указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 24 февраля 2018 года | п.6 ст.50 Федерального закона | Редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 14 марта 2018 года | ч.7 ст.41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 марта 2018 года | ч.13 ст.41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за 3 дня до публикации |  | ч.13 ст.41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | ч.15 ст.41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Азовская городская Дума |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  | ч.5 ст.53 Федерального закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление ТИК в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | ч.4 ст.53 Федерального закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями, или Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов или доведение её иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | ч.4.1 ст. 53 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. Предоставление кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, перечня мест, выделенных для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 15 марта 2018 года | п.7 ст.54 Федерального закона | Глава Администрации по предложению Территориальной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 6 февраля 2018 года | п.1 ст.57 Федерального закона | Управление финансов г. Азова |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в территориальные избирательные комиссии в представительные органы муниципального образования | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 25 апреля 2018 года Не позднее 31 мая 2018 года | ч.8 ст.44 Областного закона ч.8 ст. 44 Областного закона | Участковые избирательные комиссии ТИК |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения для открытия специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.4 ст.52 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление первого финансового отчета в окружные избирательные комиссии | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов |  | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета в окружные избирательные комиссии | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | п.9.ст.59 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование (по представлению соответствующей комиссии) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | В трехдневный срок, а с 12 апреля 2017 года – немедленно | п.7.ст. 59 Федерального закона | Банк, в котором открыт специальный избирательный счет |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии |  | п.13 ст.59 Федерального закона | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление по письменному указанию соответствующей комиссии в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования | с 15 июня 2018 года | п.11. ст.59 Федерального закона | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 20 марта 2018 года | ч.11 ст.56 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Утверждение формы бюллетеня по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 25 марта 2018 года | ч.11 ст.56 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Утверждение текста и числа бюллетеней по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 25 марта 2018 года | ч.11 ст.56 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 2 апреля 2017 года | ч.16 ст.56 Областного закона | Полиграфические организации по решению Территориальной избирательной комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | п.11. ст.63 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Не позднее 11 апреля 2018 года | п.13 ст.63 Федерального закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Досрочное голосование |
| 58.1 | в территориальных избирательных комиссиях | За 10-4 дня до дня голосования | С 5 апреля по 11 марта 2018 года | ч.2 ст.58 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
| 58.2 | в участковых избирательных комиссиях | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | С 12 по 14 апреля 2018 года | ч.2 ст.58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 58.3 | Определение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования или по ее поручению нижестоящими комиссиями с его размещением на сайте соответствующей комиссии в сети «Интернет», а также опубликованием в средствах массовой информации |  |  | п.4 ст.65 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 58.4 | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | После завершения досрочного голосования в ТИК |  | ч.3 ст.58. Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 58.5 | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в участковых комиссиях | Не позднее 11 апреля 2018 года | п.10 ст.65 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 5 апреля 2018 года до 14.00 часов 15 апреля 2018 года | п.5 ст.66 Федерального закона ч.2 ст.59 Областного закона | Избиратели |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Не позднее 30 марта 2018 года | ч.3 ст.57 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка назначенных в УИК наблюдателей | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 11 апреля 2018 года – для присутствия в УИК в день голосования | п.7.1 ст.30 Федерального закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Проведение голосования | Голосование на выборах проводится с 08:00 до 20:00 часов | 15 апреля 2018 года с 08:00 до 20:00 часов | ч.2 ст.57 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования |  | ч.2 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | ч.26 ст.31 Областного закона | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Немедленно после подписания протокола |  | ч.29 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, либо заверения этих копий |  | ч.30 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем через 2 дня после дня голосования | Не позднее 18 апреля 2018 года | ч.3 ст.62 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата, избранного депутатом Азовской городской Думы, о результатах выборов | После определения результатов выборов |  | ч.1 ст.65 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в Территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей не совместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов и извещения кандидата об избрании депутатом |  | ч.1 ст.65 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Азовской городской Думы |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом Азовской городской Думы. | После официального опубликования постановления ТИК о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч. 1 ст.65 Областного закона |  | ч.9 ст.65 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| \ | Направление данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение 1 суток после определения результатов выборов |  | ч.2 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе ТИК, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2-х месяцев со дня голосования | Не позднее 15 июня 2018 года | ч.5 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение полных данных о результатах выборов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течении 3-х месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Не позднее 15 июля 2018 года | ч.8 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 15 октября 2018 года | ч.3 ст.71 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ч.3 ст.71 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ч.3 ст.71 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода программ в эфир | До 15 апреля 2019 года | ч.19 ст.40 Областного закона | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не менее 3 лет со дня голосования | До 15 апреля 2021 года | п.9 ст.50 Федерального закона | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |